## Sheet1
REVIEW SHEET
|  | Project Name : | United Pharma
Start Date :
End Date :
Task Name |  | Administrator | Salesmen | Customer
1 | Trong phần Dashboard, khi thêm mới 1 dashboard, thêm 1 mục File ngay bên phải mục Content để Administrator có thể gửi thông báo có đính kèm theo file. [Sơn] - Ok Đan. Sơn có chỉnh giao diện lại chút xíu. | þ |  |  | Các mục này thì Đan có thể làm trước được vì nó không liên quan đến logic nhiều. Cột nào Sơn check thì Đan làm cả 2 bên luôn nhé.
2 | Trong phần Dashboard, thêm cột "view detail" sau cột "Content" để Administrator có thể xem thông tin chi tiết của dashboard giống như bên Salesmen. [Sơn] - Hiện tại đã view được thông tin rồi nhưng giao diện chưa giồng với bên Salesmen. Đan chỉnh lại cho giống nhé. | þ
3 | Trong phần Dashboard, hiển thị mục download file (nếu có file đính kèm) khi xem thông tin chi tiết của dashboard. [Sơn] - Bên Administrator thì ok rồi, còn bên Salesmen thì chưa có hiển thị. | þ | þ
4 | Trong phần Customer, thêm chức năng lọc dữ liệu theo UPICode, Fullname cho Grid dữ liệu Customer Management. [Sơn] - Ok Đan. Cả 2 bên đều ok hết rồi. Bên Administrator Đan cho thêm nút Clear giồng như bên Salesmen vô dùm Sơn nữa nhé. Thanks. | þ | þ
5 | Trong phần View Log của Edited Customers, hiển thị thêm grid dữ liệu chưa chỉnh sửa (table Customers) của khách hàng đó để admin so sánh trước khi approve. [Sơn] - Ok Đan. Sơn có chỉnh giao diện lại chút xíu. | þ
6 | Trong phần View Log của Edited Customers, sau khi hoàn tất task thứ 5 thì ta có 2 grid dữ liệu : - Customer Info (table Customers) và Edited Info (table CustomerLog). - Khi approve thì giữ nguyên và không delete record log đó đi trong table CustomerLog. ---> ok nhưng approve sai record - Thêm 1 nút delete sau cột Status để cho admin xóa sau. Click vào nút delete thì sẽ thực hiện xóa record log đó ra khỏi table CustomerLog. ---> cái này thì ok rồi Đan. Khi xóa record cuối cùng thì grid hiển thị bị lỗi. | þ
7 | Hạn chế gửi tin nhắn trong 1 ngày của khách hàng, chỉ cho phép gửi 5 tin nhắn trong 1 ngày mà thôi. Để làm được thì mình sẽ thêm 2 fields nữa vào table Customers trong Database là : LastLoggedDate và UsedSMS. Mỗi lần khách hàng reply lại sms thì mình sẽ kiểm tra 2 field này. Nếu đã gửi đủ 5 tin nhắn trong 1 ngày rồi thì Disable nút Reply (hiển thị nút Reply mờ) đi. [Sơn] - Ok Đan. Mỗi khi khách hàng login vào hệ thống thì mình sẽ kiểm tra nếu LastLoggedDate < Now thì reset field UsedSMS của khách hàng đó về 0 trở lại. [Sơn] - Có reset về 0 nhưng user có thể chỉnh lại ngày giờ trên máy là có thể gửi được nữa. Cho nên mình kiểm tra ngày trên database server chứ không phải ngày hệ thống. [Dan] LastLoggedDate la gio Server co`n khi user log vao system thi` minh lay gio Server de check chu ko lay gio client de check dau (server code ma`). Nen User co doi gio` cua ho cung ko anh huong dau Son, co the do Son test nen thay vay vi` may Son (client) cung la` server luon (co cai SQL Server) |  |  | þ
8 | Trong phần SMS List, thêm dòng thông báo số lượng SMS đã dùng ngay bên dưới Grid dữ liệu như sau. Used : 1 SMS - Remaining : 4 SMS. (You can send 5 SMS message per day) [Sơn] - Ok Đan. Sơn có chỉnh giao diện lại chút xíu. |  |  | þ
9 | Thêm chức năng View Info để khách hàng xem thông tin cơ bản của họ. (giống như bên Administrator) [Sơn] - Hiển thị thông tin ok rồi nhưng cần bung lớn bề rộng ra luôn, không cần hiển thị SMS List bên trái. |  |  | þ
10 | Trong phần Customer, cho phép nhân viên Sales chỉnh sửa thêm mục CustomerType và Status. [Sơn] - Ok Đan. |  | þ
11 | Trong phần Customer, thêm 1 text area để nhân viên Sales đó ghi chú thêm khi chỉnh sửa thông tin khách hàng. [Sơn] - Ok Đan. | þ | þ
1 | Trong phần Dashboard, thêm phần search và filter theo vùng (POC và POS). | þ |  |  | Phần màu vàng này Sơn sẽ giải thích thêm để Đan có thể hiểu được logic của nó. Mình sẽ voice trực tiếp qua skype nhé. Đan xem qua file \trunk\01_DOCUMENT\20110516_Masterlist_Final.XLS để hiểu thêm trước nha.
2 | Trong phần Salesmen, thêm 2 combo box POC và POS để lọc dữ liệu | þ
3 | Trong phần Salesmen, khi thêm mới nhân viên Sales, cho mục chọn Group, Region, Area, Local | þ
4 | Trong phần Customer, thêm 1 cột hiển thị tên nhân viên Sales quản lý trực tiếp khách hàng đó. | þ
5 | Trong phần Phone List, hiển thị sai dữ liệu vì sai business rule. Filter để lọc bớt dữ liệu chứ không phải như hiện tại. | þ
6 | Trong phần Import Customer, chức năng import thực hiện sai. | þ