## Sheet1
REVIEW SHEET
|  | Project Name : | United Pharma
Start Date :
End Date :
Task Name |  | Administrator | Salesmen | Customer | Need to review | % Status
1 | Trong phần Dashboard, khi thêm mới 1 dashboard, thêm 1 mục File ngay bên phải mục Content để Administrator có thể gửi thông báo có đính kèm theo file. [Sơn] - Ok Đan. Sơn có chỉnh giao diện lại chút xíu. | þ |  |  |  | 100 | Các mục này thì Đan có thể làm trước được vì nó không liên quan đến logic nhiều. Cột nào Sơn check thì Đan làm cả 2 bên luôn nhé.
2 | Trong phần Dashboard, thêm cột "view detail" sau cột "Content" để Administrator có thể xem thông tin chi tiết của dashboard giống như bên Salesmen. [Sơn] - Hiện tại đã view được thông tin rồi nhưng giao diện chưa giồng với bên Salesmen. Đan chỉnh lại cho giống nhé. [Dan] Giống như thế nào Sơn, mình thấy bên salesmen nó hiển thị details trên trang luôn chứ ko có popup, vậy là Son muốn hiển thị trên trang luôn phải không? [Sơn] - Sorry Đan, ý Sơn là giống như Dashboard của bên Sales Portal đó Đan. Đan login vào bên Sales Portal sẽ thấy. [Dan] Son coi lai coi duoc chua nha, thank you [Sơn] - Đan xem rồi chỉnh lại theo hình 1 Sơn gửi nhé. [Dan] Done, Son coi lai giup nhe | þ |  |  |  | 100
3 | Trong phần Dashboard, hiển thị mục download file (nếu có file đính kèm) khi xem thông tin chi tiết của dashboard. [Sơn] - Bên Administrator thì ok rồi, còn bên Salesmen thì chưa có hiển thị. [Dan] Co' roi ma` Son, check lai giup nhe [Sơn] - Bên ngoài grid Data thì có nhưng khi popup lên thì chưa có. Đan thử lại nhé. [Dan] Khi publish site se fix duoc cai Issue nay | þ | þ |  |  | 100
4 | Trong phần Customer, thêm chức năng lọc dữ liệu theo UPICode, Fullname cho Grid dữ liệu Customer Management. [Sơn] - Ok Đan. Cả 2 bên đều ok hết rồi. Bên Administrator Đan cho thêm nút Clear giồng như bên Salesmen vô dùm Sơn nữa nhé. Thanks. [Dan] Done [Sơn] - Ok Đan. | þ | þ |  |  | 100
5 | Trong phần View Log của Edited Customers, hiển thị thêm grid dữ liệu chưa chỉnh sửa (table Customers) của khách hàng đó để admin so sánh trước khi approve. [Sơn] - Ok Đan. Sơn có chỉnh giao diện lại chút xíu. | þ |  |  |  | 100
6 | Trong phần View Log của Edited Customers, sau khi hoàn tất task thứ 5 thì ta có 2 grid dữ liệu : - Customer Info (table Customers) và Edited Info (table CustomerLog). - Khi approve thì giữ nguyên và không delete record log đó đi trong table CustomerLog. ---> ok nhưng approve sai record [Dan] Fixed - Thêm 1 nút delete sau cột Status để cho admin xóa sau. Click vào nút delete thì sẽ thực hiện xóa record log đó ra khỏi table CustomerLog. ---> cái này thì ok rồi Đan. Khi xóa record cuối cùng thì grid hiển thị bị lỗi.[Dan] Fixed [Sơn] - Ok rồi Đan. Đan fix dùm Sơn bug khi xóa hết record rồi click nút Approve thì nó bị lỗi luôn nhé. [Dan] fixed [Sơn] - Sau khi đã approved rồi thì không hiển thị "edited customer" record trong grid Data "Edited Customers" nữa. [Dan] Neu sau khi da approved thi` ko hien thi o "Edited Customers" nua thi` nguoi dun`ng se ko con` cach na`o de xoa cai CustomerLog do nua (vi` ko hien thi o Edited Customer grid thi` se ko the view duoc bang View Log. Do do de ko hien thi o Edit Customer mi`nh co the la`m la` sau khi approved thi` xoa luon record do trong Customer Log hoac giu nguyen nhu hien tai. Son cho biet y kien nhe [Sơn] - Vậy mình có thể cho dòng đó tô màu khác để đánh dấu là đã approve rồi được không Đan ? [Dan] Done | þ |  |  | Done | 100
7 | Hạn chế gửi tin nhắn trong 1 ngày của khách hàng, chỉ cho phép gửi 5 tin nhắn trong 1 ngày mà thôi. Để làm được thì mình sẽ thêm 2 fields nữa vào table Customers trong Database là : LastLoggedDate và UsedSMS. Mỗi lần khách hàng reply lại sms thì mình sẽ kiểm tra 2 field này. Nếu đã gửi đủ 5 tin nhắn trong 1 ngày rồi thì Disable nút Reply (hiển thị nút Reply mờ) đi. [Sơn] - Ok Đan. Mỗi khi khách hàng login vào hệ thống thì mình sẽ kiểm tra nếu LastLoggedDate < Now thì reset field UsedSMS của khách hàng đó về 0 trở lại. [Sơn] - Có reset về 0 nhưng user có thể chỉnh lại ngày giờ trên máy là có thể gửi được nữa. Cho nên mình kiểm tra ngày trên database server chứ không phải ngày hệ thống. [Dan] LastLoggedDate la gio Server co`n khi user log vao system thi` minh lay gio Server de check chu ko lay gio client de check dau (server code ma`). Nen User co doi gio` cua ho cung ko anh huong dau Son, co the do Son test nen thay vay vi` may Son (client) cung la` server luon (co cai SQL Server) |  |  | þ |  | 100
8 | Trong phần SMS List, thêm dòng thông báo số lượng SMS đã dùng ngay bên dưới Grid dữ liệu như sau. Used : 1 SMS - Remaining : 4 SMS. (You can send 5 SMS message per day) [Sơn] - Ok Đan. Sơn có chỉnh giao diện lại chút xíu. |  |  | þ |  | 100
9 | Thêm chức năng View Info để khách hàng xem thông tin cơ bản của họ. (giống như bên Administrator) [Sơn] - Hiển thị thông tin ok rồi nhưng cần bung lớn bề rộng ra luôn, không cần hiển thị SMS List bên trái. [Dan] Done |  |  | þ |  | 100
10 | Trong phần Customer, cho phép nhân viên Sales chỉnh sửa thêm mục CustomerType và Status. [Sơn] - Ok Đan. |  | þ |  |  | 100
11 | Trong phần Customer, thêm 1 text area để nhân viên Sales đó ghi chú thêm khi chỉnh sửa thông tin khách hàng. [Sơn] - Ok Đan. | þ | þ |  |  | 100
1 | Trong phần Dashboard, thêm phần search và filter theo vùng (POC và POS). [Dan] Done [Sơn] - Khi filter thì dữ liệu ra chưa đúng. Sơn nghĩ là do import dữ liệu sai nên data bị sai. Cái này mình sẽ test lại sau khi làm xong chức năng import sau nha Đan. [Sơn] - Khi chọn filter TROM thì TPS ra được danh sách, nhưng khi chọn TPS thì TPR không list ra được danh sách nhân viên Salesmen. Tương tự với PSR1 và PSR2 cũng không ra được danh sách nhân viên sales, Sơn xem bên phần Salesmen thì vẫn ra được kết quả. [Dan] da fixed. Son chu y la` phan Dashboard can phai co chua Phone Number dung voi du lieu import thi` Dashboard moi co du lieu nha [Sơn] - Thanks Đan. Sơn sẽ test lại sau nhé. | þ |  |  | Done | 100 | Phần màu vàng này Sơn sẽ giải thích thêm để Đan có thể hiểu được logic của nó. Mình sẽ voice trực tiếp qua skype nhé. Đan xem qua file \trunk\01_DOCUMENT\20110516_Masterlist_Final.XLS để hiểu thêm trước nha.
2 | Trong phần Salesmen, thêm 2 combo box POC và POS để lọc dữ liệu [Dan] Done [Sơn] - Khi filter thì dữ liệu ra chưa đúng. Sơn nghĩ là do import dữ liệu sai nên data bị sai. Cái này mình sẽ test lại sau khi làm xong chức năng import sau nha Đan. [Sơn] - Kết quả Filter và Search ra đúng rồi Đan. Nhưng dữ liệu bị lặp lại khi mình filter theo Groups, Region, Area, Local nên mình cần Distince hoặc Group By lại sao cho mỗi tên Salesmen chỉ xuất hiện 1 lần trong grid Data mà thôi. [Dan] fixed [Sơn] - Thanks Đan. Sơn sẽ test lại sau nhé. | þ |  |  | Done | 100
3 | Trong phần Salesmen, khi thêm mới nhân viên Sales, cho mục chọn Group, Region, Area, Local [Dan] Done. [Sơn] - Đan check lại giúp Sơn là chỉ có Rep mới chọn được Group, Region, Area, Local thôi nhé vì Rep là nhân viên sale quản lý trực tiếp khách hàng. [Dan] Done | þ |  |  |  | 100
4 | Trong phần Customer, thêm 1 cột hiển thị tên nhân viên Sales quản lý trực tiếp khách hàng đó. [Dan] Done [Sơn] - Sơn không thấy. [Dan] Son coi hinh ben Sheet Images nha | þ |  |  |  | 100
5 | Trong phần Phone List, hiển thị sai dữ liệu vì sai business rule. Filter để lọc bớt dữ liệu chứ không phải như hiện tại. [Dan] Son noi ro giup minh Phone List nam o trang nao luon di, minh ko tim thay trong Administrator co cho na`o co Phone List het [Sơn] - Đan click vào SMS List > Compose > click nút Browse ở mục To... sẽ ra Phone List [Dan] Done, co`n phan xoa cac Phone da gan thi` do cach lam hien tai hoi la. voi mi`nh nen chua co time coi, tam thoi de do di, chung nao co thoi gian minh se coi va lam them phan do [Sơn] - OK rồi Đan nhưng mình cần chỉnh sửa lại theo khái niệm POC và POS nữa thì mới đúng được. Để Sơn vẽ lại giao diện rồi mô tả thêm cho Đan dễ hiểu nha. [Dan] Neu duoc Son cu mail cho tien nhe, vi gio giac hai ben chenh lech [Dan] Son noi ro luon la` co can filter them theo POS POC cho phan nay ko nhe [Sơn] - Cần Đan. Mình thêm POS POC cho cả 2 luôn nha (Salesmen và Customer). Thanks Đan. [Dan] code xong, mai se test nhieu ve businees [Dan] Done | þ |  |  | Done | 100
6 | Trong phần Import Customer, chức năng import thực hiện sai. [Dan] Son noi ro them la` sai nhu the nao voi nha, co`n file template de import la` file 20110516_Masterlist_Final.XLS (du`ng TAB [VmUpiDistributorCodes] phai ko Son? [Sơn] - Đúng rồi Đan. Chức năng import hiện tại sai dữ liệu nên không thể hiện được mối quan hệ POC và POS, đồng thời khi mình search dữ liệu cũng ra sai thông tin luôn. Nên mình cần làm sạch lại database và sửa lại chức năng import để dữ liệu được import vào đúng table. | þ |  |  |  | 100
| Sơn mới kiểm tra lại thì thấy dev trước đó chưa làm chức năng nhận SMS từ bên ngoài, chỉ mới làm chức năng gừi SMS từ hệ thống đến khách hàng và nhân viên Sales thôi. Nên Đan làm thêm chức năng này giúp Sơn nhé. Thanks Đan. Đan tham khảo tài liệu gửi và nhận SMS thông qua FIBO trong folder \trunk\01_DOCUMENT\FIBO - SMS này nhé. | þ | þ | þ | Done | 100
| Trong phần Promotion, khi thêm mới hoặc chỉnh sửa record, lưu lại history của tất cả các filter khi user chọn số điện thoại và filter dữ liệu sau khi nhấn nút "Submit". Đan thêm 1 table "history" liên kết với table "promotion" giúp Sơn nhé. Đan xem hình bên "Images" sheet để hiểu rõ hơn nha. | þ |  |  |  | 100% | [Tam] 1. chọn phone number có dấu phẩy trước phone number, insert thành công -> phone number sẽ = số phone đã chọn + 1 (trước dấy phẩy), click vào column phone mumber thì alert ra lỗi (nôi dung bên J26 ) 2. Chọn nhiều lần với cùng 1 number phone, thì trong textbox hiện bấy nhiêu số phone 3. Title Field Phone number cho hiện trươc textbox của nó 4. Viền của table nhiều quá, nên bỏ bớt | Alert "A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script continue. Script: http://pharma.u-matrixsoft.com/Telerik.Web.UI.WebResource.axd?_TSM_HiddenField_=RadScriptManager1_TSM&compress=1&_TSM_CombinedScripts_=%3b%3bSystem.Web.Extensions%2c+Version%3d4.0.0.0%2c+Culture%3dneutral%2c+PublicKeyToken%3d31bf3856ad364e35%3aen-US%3a8f393b2b-3315-402f-b504-cd6d2db001f6%3aea597d4b%3ab25378d2%3bTelerik.Web.UI%2c+Version%3d2011.1.315.0%2c+Culture%3dneutral%2c+PublicKeyToken%3d29ac1a93ec063d92%3aen-US%3aa4743b06-4031-4766-ba0b-698ea19f1dd2%3a16e4e7cd%3a86526ba7%3a874f8ea2%3af7645509%3aed16cbdc%3a58366029%3a24ee1bba%3af46195d3:4796"
| Trong phần Promotion, khi thêm mới hoặc chỉnh sửa record, nếu user chưa nhập UPI Code, Title, Phone Numbers, Start date, End date và SMS Content thì hiện ra thông báo để user biết. Field "Web Content" không bắt buộc nhập. | þ |  |  |  | 100% | [Tam] Không hiện thông báo khi các field bắt buộc là null Fixed
| Trong phần Promotion, khi thêm mới hoặc chỉnh sửa record, chỉnh lại bề width của Title bằng với bề width của SMS Content | þ |  |  |  | 100% | [Tam] Bề width của Title vẫn chưa được sửa Fixed
| Trong phần Customer của cả 3 Portal, khi "View Detail" một customer nào đó, danh sách List of Salesmen của Customer bị sai. Chỉ show ra danh sách ROM, SUB, REP của Customer đó mà thôi. Tổng cộng hiển thị 3 record gồm ROM, SUB, REP. | þ | þ | þ |  | 100% | Fixed
| Trong phần Customer Management của Salesmen (login vào Sales Portal), danh sách customer bị trùng lặp dữ liệu. Nên cần phải group by lại 1 record mà thôi cho cả 2 grid data : List of customers và Customers are waiting for approval. |  | þ |  |  | 100% | Issue nay co the do du lieu vi` o local cua minh co distinct hay khong ket qua cung tuong tu
| Trong phần Customer Management của Salesmen (login vào Sales Portal), khi chỉnh sửa record, chỉnh lại bề width của các textbox bằng với bề width của Note Of Salesmen. |  | þ |  |  | 100% | [Tam] còn Field Ward bề width vẫn nhỏ hơn [Tam] re-test 10/07/2012 chỉnh lại bề width của Customer Type, Address, Street, Ward
| Trong phần Contacts của Customer Portal, Chỉ show ra danh sách ROM, SUB, REP của Customer đó mà thôi. Tổng cộng hiển thị ra 3 record gồm ROM, SUB, REP. |  |  | þ |  | 100% | Fixed

## Images
User click Add new record và hiển thị ra form này.
Sau đó thực hiện 1 số thao tác filter dữ liệu để chọn Customer hoặc Salesmen.
Sau khi user nhấn nút Submit thì mình sẽ lưu lại các thao tác đó vào list kế bên. Đan có thể tách số điện thoại ra riêng 1 column luôn cũng được để viết code xử lý cho dễ.
Khi user click vào nút X của row nào thì xóa row đó đi và đồng thời remove các số điện thoại của row đó ra khỏi danh sách "Phone Numbers"